浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  苏绍兴                           填表日期：2015年4月6日

| 立项 信息 | 项目名称 | 多种传感器在自动化控制系统中的应用研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2011年10月至2013年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 苏绍兴 | 教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 负责人 |  |
|  |  | 程向娇 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 软件设计 |  |
|  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费总额 | 35 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 35 万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费（资料费） |  | 5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 1万元 | 燃料动力费 |  | 1 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1万元 | 会议费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 17.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.6万元 | 专家咨询费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 2.45万元 | 其他 |  | 1.45万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 20 万元 |  |  | 未拨入 | 15 万元 |  | 实际经费使用总额 | 20万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费（资料费） |  | 4.45023万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.13817万元 |  | 会议费 |  | 1.1835万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 10万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.587万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 2.54万元 |  | 其他 |  | 1.1011万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 多种传感器应用装置一套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2014年1月8日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 浙江亚龙科技集团 |  |  |
|  | 验收组成员 | 陈东红高工等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意验收结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。