浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：孟志军                            填表日期：2020 年  12  月 31日

| 立项 信息 | 项目名称 | 浙南非物质文化遗产调查与数字化应用示范研究（编号：18NDJC132YB） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省哲学社会科学发展规划领导小组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2017.08—2020.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 孟志军 | 副教授 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 负责人 |  |
|  |  | 李长瑜 | 讲师 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 资料搜集整理 |  |
|  |  | 黄涛 | 教授 |  |  | 温州大学 |  |  | 学术指导 |  |
|  |  | 房婷 | 助教 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 调研 |  |
|  |  | 黄良奇 | 副教授 |  |  | 温州大学 |  |  | 论文指导 |  |
|  |  | 王琨 | 四级摄像 |  |  | 温州电视台 |  |  | 影像拍摄 |  |
|  | 经费总额 | 8.0万元 | 其中 拨款 |  |  | 4.0 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 4.0万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  |  | 0.8+2.3万元 | 协作费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.8+0.5万元 | 劳务费 |  | 0.6+0.6万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  |  | 0.6+0.6万元 | 管理费 |  | 万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  |  | 1.2+0万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 8 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 8万元 |
|  | 阶段性成果 | 论文 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  | 4.674781万元 |  | 协作费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 1.049968万元 |  | 劳务费 |  | 1.2万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  | 1.2万元 |  | 管理费 |  | 万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  | 1.1708万元 |  |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 论文3篇，纪录片3部，非遗相关图片视频若干。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 经费使用完毕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2020.12．31 |  | 验收组织单位 |  |  |  | 浙江省哲学社会科学工作办公室 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。