浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 林海平                                填表日期：2015 年12 月31日

| 立项 信息 | 项目名称 | 立地式科研机构服务温州经济转型升级的评价体系研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州市哲学社学科学规划项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013至2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 林海平 | 教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 系统总体方案设计 |  |
|  |  | 郑文秀 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 评价指标的筛选分析 |  |
|  |  | 陈莉敏 | 助理研究员 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 问卷调查 |  |
|  |  | 池春阳 | 助理研究员 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 问卷调查 |  |
|  |  | 纪中宝 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 企业访谈 |  |
|  |  | 高斌 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 评价体系构建 |  |
|  | 经费总额 | 4.5万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 3万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学院配套1.5万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 0.35万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1.7万元 | 会议费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 0.6万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.7万元 | 专家咨询费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.15万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 4.5万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 3.535185万元 |
|  | 阶段性成果 | 完成了一、二级评价指标初稿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 0.362402万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.73543万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.587353万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.7万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.15万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 1.撰写“立地式科研机构服务温州经济转型升级的评价体系”研究报告，2万字，为政府加强地方科研机构的建设管理提出五大对策建议。研究报告已提交市社科联和市科技局，为政府决策提供参考。研究成果已应用于温州职业技术学院的42家省、市、院三级立地式研发与技术服务机构的建设与管理中。 2．撰写一篇论文：基于群组层次分析法的立地式科研机构评价体系研究。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 项目立项时拨入1.8万元，验收合格后拨入1.2万元，学院下拨1.5万元，经费总拨入4.5万元，实际使用经费总额3.535185万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2014.10.8 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州市社科联 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。