浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：    戴佳丽                               填表日期：2018 年 1 月 6 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 高职学生留学行为特点探索-以温州为例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013年9月16日至2015年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 戴佳丽 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 项目负责，论文撰写 |  |
|  |  | 胡瑜 | 讲师 |  |  |  | 温州科技职业学院 |  |  | 问卷设计‎，‎数‎据采集‎ |  |
|  |  | 黄靖 | 讲师 |  |  |  | 温州东方职业技术学院 |  |  | 问卷设计‎，‎数‎据采集‎ |  |
|  |  | 郑凉 | 助理研究员 |  |  |  | 浙江工贸职业技术学院 |  |  | 问卷设计‎，‎数‎据采集‎ |  |
|  |  | 童卫军 | 副研究员 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 资料收集‎，‎调‎研‎ |  |
|  |  | 季凌斌 | 副研究员 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 资料收集‎，‎调‎研‎ |  |
|  | 经费总额 | 0.5 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 0 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学院资助0.5万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.2万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.3万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 | 其他 |  | 万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 0.5万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 0.5万元 |
|  | 阶段性成果 | 发放问卷1200份，回收有效问卷949份，有效率79%，完成对问卷的数据分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.2万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.3万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  |  |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 完成《高职学生留学行为特点探索—以温州为例》研究报告 发表《从高职学生留学行为特点探寻高职院校国际化道路》论文1篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 已结算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2016.1.7 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州市科技局 |  |  |
|  | 验收组成员 | 朱康对，潘玉进，林俐，孙仁峰，朱植德 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意通过验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。