浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：吴骥                                填表日期：2017年4 月20日

| 立项 信息 | 项目名称 | 面向机电产品表面防护绿色高性能精细纳米涂层技术研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科技厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014.06至2016.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 王向红 | 教授 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 总体方案设计和优化,试验样机设计和研究及技术研究 |  |
|  |  | 朗文昌 | 助理研究员 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 弧斑放电物理机制分析,等离子体源装置开发,样机制作 |  |
|  |  | 高斌 | 研究员 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 有限元优化模拟设计和研究,实验操作 |  |
|  |  | 林海平 | 教授 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 实验系统通讯信息技术开发 |  |
|  |  | 陈崇炯 | 副教授 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 离子源装置制作及整个样机制作工艺研究 |  |
|  | 经费总额 | 20 万元 | 其中 拨款 |  |  | 10万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学院配套10万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 9.34万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 2.5万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 3.5万元 | 专家咨询费 |  | 3.0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.5万元 | 激励费 |  | 0.66万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 20万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 17.209141万元 |
|  | 阶段性成果 | 发表论文4篇，已授权9项专利，其中4项发明专利 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 8.96万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  | 2.7628万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 3.228341万元 |  | 专家咨询费 |  | 1.1万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  | 0.5万元 |  | 激励费 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 论文4篇，授权专利9项，其中发明专利4项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 预算经费200000元，其中省财政科技经费100000元。实际经费投入172091.41元，其中省财政科技经费投入84511.41元，主要用于材料费、测试加工费、差旅费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费和管理费。经费使用合理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2017.3.23 |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州市科技局 |  |  |
|  | 验收组成员 | 金建新，傅征宇，兰云军，吴庆鸿，叶忻泉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 验收组认为，该项目已完成浙江省科技计划项目合同书规定的任务，验收合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。