浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 余胜东                                 填表日期：2020年12月30日

| 立项 信息 | 项目名称 | 机器视觉引导的皮革激光雕刻成套装备关键技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科技厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2016.7至2018.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 余胜东 | 助理研究员 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 项目总体设计与研发 |  |
|  |  | 马金玉 | 助教 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 机电系统设计 |  |
|  |  | 陈大路 | 教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 电气系统设计 |  |
|  |  | 吴洪涛 | 教授 |  |  |  | * |  |  | 技术路线规划 |  |
|  |  | 章丽芙 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 控制系统设计 |  |
|  |  | 姜尧 | 博士生 |  |  |  | * |  |  | 机器视觉系统设计与调试 |  |
|  |  | 胡允达 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 电气控制系统设计 |  |
|  |  | 王仲转 | 高级技工 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 电气控制系统制作与调试 |  |
|  |  | 李涛 | 高级技工 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 机械系统制作与调试 |  |
|  |  | 鲍必辉 | 高级技工 |  |  |  | * |  |  | 系统集成与程序设计 |  |
|  | 经费总额 | 30万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 15万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学院配套15万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 3+2万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 4+4万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1+2万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 1+3万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 2+3万元 | 专家咨询费 |  | 1+1万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0万元 | 激励费 |  | 3+0万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 30万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 27.050266万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 2.996857+1.939007万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 2.871+2.021万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.50653+2.2989万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 1+1.81万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 2.625611+3.661359万元 |  | 专家咨询费 |  | 1+0.32万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 激励费 |  | 3+0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 论文、发明专利、样机等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2019.3.21 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州市科技局 |  |  |
|  | 验收组成员 | 傅建中 胡旭东 杨继隆 马光 吴晓红 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 验收通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。