浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 郎文昌                             填表日期：2018 年3 月1日

| 立项 信息 | 项目名称 | 高性能复合纳米硬质防护涂层开发与技术服务（横向项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014.06至2015.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 温州市龙钛科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |  |
|  |  | 郎文昌 | 助研 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 负责人、涂层工艺开发 |  |  |
|  |  | 高斌 | 副研 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 结构设计、有限元分析 |  |  |
|  |  | 谢婷婷 | 初级 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 涂层工艺开发 |  |  |
|  |  | 肖若领 | 工程师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 涂层技术服务 |  |  |
|  |  | 陈金梭 | 技术员 |  |  |  | 温州市龙钛科技有限公司 |  |  | 涂层技术服务 |  |  |
|  |  | 李会云 | 技术员 |  |  |  | 温州市龙钛科技有限公司 |  |  | 工件清洗 |  |  |
|  |  | 高明 | 技术员 |  |  |  | 温州市龙钛科技有限公司 |  |  | 工件喷砂 |  |  |
|  |  | 牛慧珍 | 工人 |  |  |  | 温州市龙钛科技有限公司 |  |  | 工件装夹 |  |  |
|  |  | 郎军 | 技术员 |  |  |  | 温州市龙钛科技有限公司 |  |  | 冲棒接送 |  |  |
|  |  | 谢晗 | 工人 |  |  |  | 温州市龙钛科技有限公司 |  |  | 工件清洗 |  |  |
|  |  | 杨雪华 | 工人 |  |  |  | 温州市龙钛科技有限公司 |  |  | 工件喷砂 |  |  |
|  |  | 周陈露 | 工人 |  |  |  | 温州市龙钛科技有限公司 |  |  | 工件装夹 |  |  |
|  |  | 白福斌 | 工人 |  |  |  | 温州市龙钛科技有限公司 |  |  | 工件清洗 |  |  |
|  | 经费总额 | 40 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 40万元 |  |  |
|  | 经费预算 | 设备（维修）费 |  |  |  |  | 0.85万元 | 材料费 |  | 18万元 |  |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 12万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 3万元 |  |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.95万元 | 专家咨询费 |  | 0.2万元 |  |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 4万元 |  |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 40 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 |  | 38.03188 万元 |
|  | 阶段性成果 | - 多功能镀膜夹具 - 多模式电磁辅助离子镀弧源 - 工具镀膜机改造 - 冲棒/冲头/丝锥涂层技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备（维修）费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  |  | 18.9605万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 12.2998万元 |  | 燃料动力费 |  |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.3997万元 |  | 会议费 |  |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  |  | 1.82万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.47188万元 |  | 专家咨询费 |  |  | 0.08万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 4.0万元 |  | 外协费拨出 |  |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 未报完 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2015.4.2 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州市龙钛科技有限公司 |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。