浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  贾妍                              填表日期：2014年1月10日

| 立项 信息 | 项目名称 | 温州小微企业发展指数研究（现代服务业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州市决策咨询委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2012.05至2012.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 贾 妍 | 教 授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 框架制定、统筹协调 |  |
|  |  | 邱桂贤 | 讲 师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 数据分析 |  |
|  |  | 陈 琰 | 学 生 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 数据调查 |  |
|  |  | 易海波 | 学 生 |  |  |  | 温州职业技术学 |  |  | 数据调查 |  |
|  |  | 黄玉书 | 学 生 |  |  |  | 温州职业技术学 |  |  | 数据调查 |  |
|  |  | 张雄胜 | 学 生 |  |  |  | 温州职业技术学 |  |  | 数据调查 |  |
|  |  | 张 雷 | 学 生 |  |  |  | 温州职业技术学 |  |  | 数据调查 |  |
|  |  | 邓婵玉 | 学 生 |  |  |  | 温州职业技术学 |  |  | 数据调查 |  |
|  |  | 汪少杰 | 学 生 |  |  |  | 温州职业技术学 |  |  | 数据调查 |  |
|  |  | 王 超 | 学 生 |  |  |  | 温州职业技术学 |  |  | 数据调查 |  |
|  |  | 苏 珍 | 学 生 |  |  |  | 温州职业技术学 |  |  | 数据调查 |  |
|  | 经费总额 | 5.2万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 4万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学院配套1.2万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 0.06万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2.96万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 0.78万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.2万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.2万元 | 其他 |  | 1万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 5.2万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 5.2万元 |
|  | 阶段性成果 | 完成了研究准备和前期调研工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0.05945万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 2.94702万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0.78万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.14355万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.2万元 |  | 其他 |  | 1.06998万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 《温州政研》第94期《2013年温州小微企业发展指数分析报告》和第95期《温州电子商务发展调查分析报告》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2012年12月 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州市决策咨询委员会 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 已通过验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |